## Hoja1
| Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8
FPGA | Entender funcionamiento Blackice | [7 empty] | julian
| Armado sensor de peso | [7 empty] | Edgar
|  |  | Prueba de funcionamiento Sensor de peso | [5 empty] | juan Sebastian
Armado sensor de ubicación
Prueba de funcionamiento Sensor de ubicación
Transferir info a SP32(UART)
ESP32 | Acondicionamiento al PC | [7 empty] | Carlos
|  | Instalar RTOS | [6 empty] | Johann
Prueba RTOS
Implementar y probar UART
Acople UART
Protocolo WIFI
Prueba Wifi
Mandar Info al servidor
Raspberry | Desarrollo del Templer | [7 empty] | Mauricio
Guardado en Base de datos desarrollo
Procesamiento de datos
Pagina web
App | Adquirir conocimiento | [7 empty] | Juan Felipe
Conexión con servidor
Parte gráfica
obtener información del servidor
Logo y nombre Generar apk
Prototipo | Diseño e impresión de objetos | [7 empty] | Juan Sebastian
maqueta
Armado